## excel (6)
Reporte PROBE
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 6
Tamaño Estimado de Proxy
De tu Plantilla de Estimación de Tamaño, tu Tamaño Estimado de Proxy es 11,3.
Datos Históricos
Proyecto/Tarea | Tamaño Estimado de Proxy | Tamaño Estimado de LOC Agregadas y Modificadas | LOC Nuevas & Cambiadas | Estimated Horas | Actual Horas | ¿Excluir?
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 1 |  |  | 284 | 3.5 | 2.53
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 2 | 177 | 177 | 124 | 4 | 6.37
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 3 | 345 | 241 | 247 | 12.4 | 14.6
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 4 | 73 | 64.7 | 144 | 2.94 | 3.38
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 5 | 80.9 | 86.2 | 130 | 3.18 | 6.22
Métodos PROBE para Tamaño
Método | Estimar | r² | Beta0 | Beta1 | Rango (70%) | LPI | UPI | Variación | DesvEstand | Comentarios
C | 12.8 |  | 0 | 1.13 | [5 empty] | Seleccionado.
A | 98.2 | 0.77 | 93.6 | 0.4 | 63.2 | 35 | 161 | 1173 | 34.3 | No usar
B | 94.5 | 0.52 | 88.7 | 0.51 | 98.3 | 0 | 193 | 2392 | 48.9 | No usar
Métodos PROBE para Tiempo
Método | Estimar | r² | Beta0 | 1/Beta1 | Rango (70%) | LPI | UPI | Variación | DesvEstand | Comentarios
B | 0.78 | 0.78 | 0.19 | 19,1 LOC/Hr | 5.54 | 0 | 6.32 | 7.59 | 2.76 | Seleccionado.
C1 | 0.51 |  | 0 | 22,1 LOC/Hr
C3 | 0.4 |  | 0 | 28,1 LOC/Hr
A | 1.89 | 0.91 | 1.48 | 27,4 LOC/Hr | 3.34 | 0 | 5.23 | 3.29 | 1.81 | No usar
C2 | 0.61 |  | 0 | 18,6 LOC/Hr | [5 empty] | No usar
Productividad Estimada
Estimas obtener para tiempo y tamaño una productividad planeada de 16,3 LOC/Hr. Esto es consistente con productividad "A la Fecha" of 28,1 LOC/Hr (± 43,4).